## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Data do documento: | 31/05/2022
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Leo Schultz Est. OPP à Est. 7 + 15,00 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [9 empty] | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,00 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 3 | 337.54 | 20.7 | 407.41 |  |  |  |  | Item
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1549.78 | 0.34 | 20.7 | 0.41 |  |  |  |  | Item
1.3 | REMOÇÃO DE RAÍZES/ÁRVORES (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 2 | 78.38 | 20.7 | 94.6 |  |  |  |  | Item
1.4 | DEMOLIÇÃO MECÂNICANIZADA DE CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M³ | 4.06 | 58.29 | 20.7 | 70.36 |  |  |  |  | Item
1.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM - ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3XKM | 26.39 | 6.46 | 20.7 | 7.8 |  |  |  |  | Item
1.6 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 9 | 217.06 | 20.7 | 261.99 |  |  |  |  | Item
1.7 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³ - ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL. | M3 | 389.38 | 5.82 | 20.7 | 7.02 |  |  |  |  | Item
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 700.88 | 2.27 | 20.7 | 2.74 |  |  |  |  | Item
1.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 24.96 | 181.14 | 20.7 | 218.64 |  |  |  |  | Item
1.10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE PONTA BOLSA PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 312 | 164.64 | 20.7 | 198.72 |  |  |  |  | Item
1.11 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M3 | 326.98 | 5.33 | 20.7 | 6.43 |  |  |  |  | Item
1.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 237.12 | 1.46 | 20.7 | 1.76 |  |  |  |  | Item
1.13 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 7 KM | M3XKM | 2288.86 | 2.27 | 20.7 | 2.74 |  |  |  |  | Item
1.14 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) | UN | 10 | 966.37 | 20.7 | 1166.41 |  |  |  |  | Item
1.15 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 365.59 | 20.7 | 441.27 |  |  |  |  | Item
2 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [9 empty] | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT < 200 M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 20 CM E REFORÇO DOS BORDOS, PROFUNDIDADE DE 40 CM) | M3 | 805.93 | 5.82 | 20.7 | 7.02 |  |  |  |  | Item
2.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 1450.67 | 2.27 | 20.7 | 2.74 |  |  |  |  | Item
2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO NOS BORDOS (2,5 M X 0,40 M NOS BORDOS)- (INSUMO FORNECIDO PELO MUNIÍPIO DE SCHROEDER) | M3 | 309.99 | 7.18 | 20.7 | 8.67 |  |  |  |  | Item
2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 1549.78 | 2.13 | 20.7 | 2.57 |  |  |  |  | Item
2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 309.99 | 1.46 | 20.7 | 1.76 |  |  |  |  | Item
2.6 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M3 | 402.99 | 5.33 | 20.7 | 6.43 |  |  |  |  | Item
2.7 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 7 KM | M3XKM | 2820.93 | 2.27 | 20.7 | 2.74 |  |  |  |  | Item
3 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | Etapa
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 232.47 | 151.44 | 20.7 | 182.79 |  |  |  |  | Item
3.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM | M3XKM | 2324.7 | 2.27 | 20.7 | 2.74 |  |  |  |  | Item
3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 - BASE SINAP CÓD. 96401. | M2 | 1549.78 | 9.43 | 20.7 | 11.38 |  |  |  |  | Item
3.4 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M2 | 1549.78 | 2.79 | 20.7 | 3.37 |  |  |  |  | Item
3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 77.49 | 1434.95 | 20.7 | 1731.98 |  |  |  |  | Item
3.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 35 KM) | TXKM | 6299.46 | 1.96 | 20.7 | 2.37 |  |  |  |  | Item
4 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [9 empty] | Etapa
4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 312 | 47.66 | 20.7 | 57.53 |  |  |  |  | Item
4.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 28.34 | 67.82 | 20.7 | 81.86 |  |  |  |  | Item
4.3 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (TIPO PAVER), E = 6 CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 489.43 | 66.96 | 20.7 | 80.82 |  |  |  |  | Item
4.4 | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) DE CONCRETO FCK 35 MPA., COR VERMELHA, E = 6 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM)- (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 77.42 | 73.26 | 20.7 | 88.42 |  |  |  |  | Item
5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [9 empty] | Etapa
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 70.66 | 22.93 | 20.7 | 27.68 |  |  |  |  | Item
5.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.05 | 422.35 | 20.7 | 509.78 |  |  |  |  | Item
5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.05 | 80.7 | 20.7 | 97.4 |  |  |  |  | Item
5.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 211.34 | 20.7 | 255.09 |  |  |  |  | Item
5.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 211.34 | 20.7 | 255.09 |  |  |  |  | Item
5.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 4 | 364.16 | 20.7 | 439.54 |  |  |  |  | Item
Valor total R$

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Leo Schultz Est. OPP à Est. 7 + 15,00 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM |  | 95 |  | 0 |  | 5
2 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO |  | 50 |  | 50 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 30 |  | 70
4 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO |  | 0 |  | 50 |  | 50
5 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Leo Schultz Est. OPP à Est. 7 + 15,00 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Leo Schultz Est. OPP à Est. 7 + 15,00 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Leo Schultz Est. OPP à Est. 7 + 15,00 m
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]