## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Data do documento: | 11/08/2022
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Ampliação e Reforma na E. M. Rui Barbosa
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 543.46 | 20.05 | 652.42 |  |  |  |  | Item
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS (ESP. 2,5 CM, LARG. 23 CM) DE PINUS BRUTAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 100.3 | 29.46 | 20.05 | 35.37 |  |  |  |  | Item
2 | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 9.85 | 79.27 | 20.05 | 95.16 |  |  |  |  | Item
2.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 112 | 62.07 | 20.05 | 74.52 |  |  |  |  | Item
2.3 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 29.83 | 101.64 | 20.05 | 122.02 |  |  |  |  | Item
2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7.62 | 491.55 | 20.05 | 590.11 |  |  |  |  | Item
2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 110.85 | 19.54 | 20.05 | 23.46 |  |  |  |  | Item
2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 198.09 | 14.95 | 20.05 | 17.95 |  |  |  |  | Item
2.7 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 16.9 | 104.59 | 20.05 | 125.56 |  |  |  |  | Item
2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 37.28 | 39.76 | 20.05 | 47.73 |  |  |  |  | Item
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [9 empty] | Etapa
3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 18.05 | 48.06 | 20.05 | 57.7 |  |  |  |  | Item
4 | SUPERESTRUTURA | [9 empty] | Etapa
4.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 77.55 | 101.64 | 20.05 | 122.02 |  |  |  |  | Item
4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.61 | 491.55 | 20.05 | 590.11 |  |  |  |  | Item
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 61.42 | 15.99 | 20.05 | 19.2 |  |  |  |  | Item
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM À 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 218.33 | 13.09 | 20.05 | 15.71 |  |  |  |  | Item
4.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13 | 104.57 | 20.05 | 125.54 |  |  |  |  | Item
4.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.6 | 91.42 | 20.05 | 109.75 |  |  |  |  | Item
4.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.3 | 85.06 | 20.05 | 102.11 |  |  |  |  | Item
4.8 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13 | 99.3 | 20.05 | 119.21 |  |  |  |  | Item
4.9 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.6 | 88.71 | 20.05 | 106.5 |  |  |  |  | Item
4.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 77.8 | 189.26 | 20.05 | 227.21 |  |  |  |  | Item
4.11 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 77.8 | 16.83 | 20.05 | 20.2 |  |  |  |  | Item
4.12 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 14.88 | 20.05 | 17.86 |  |  |  |  | Item
4.13 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 77.8 | 5.7 | 20.05 | 6.84 |  |  |  |  | Item
4.14 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 77.8 | 47.41 | 20.05 | 56.92 |  |  |  |  | Item
5 | PAREDES | [9 empty] | Etapa
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 150.73 | 69.31 | 20.05 | 83.21 |  |  |  |  | Item
6 | ESQUADRIAS | [9 empty] | Etapa
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1060.23 | 20.05 | 1272.81 |  |  |  |  | Item
6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1131.48 | 20.05 | 1358.34 |  |  |  |  | Item
6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10 | 459.34 | 20.05 | 551.44 |  |  |  |  | Item
6.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.55 | 763.87 | 20.05 | 917.03 |  |  |  |  | Item
7 | COBERTURA | [9 empty] | Etapa
7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 102.95 | 87.97 | 20.05 | 105.61 |  |  |  |  | Item
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 102.95 | 35.67 | 20.05 | 42.82 |  |  |  |  | Item
7.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.3 | 32.26 | 20.05 | 38.73 |  |  |  |  | Item
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.55 | 74.72 | 20.05 | 89.7 |  |  |  |  | Item
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 33.1 | 58.8 | 20.05 | 70.59 |  |  |  |  | Item
7.6 | TABEIRA EM TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 12.55 | 119.65 | 20.05 | 143.64 |  |  |  |  | Item
8 | REVESTIMENTOS | [9 empty] | Etapa
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 301.46 | 4.36 | 20.05 | 5.23 |  |  |  |  | Item
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 301.46 | 35.86 | 20.05 | 43.05 |  |  |  |  | Item
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PAREDES DO LAVABO E DA PIA NA SALA DOS PROFESSORES. COM ALTURA TOTAL DA PAREDE) | M2 | 22.47 | 68.47 | 20.05 | 82.2 |  |  |  |  | Item
9 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | Etapa
9.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 93.5 | 30.61 | 20.05 | 36.75 |  |  |  |  | Item
9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 93.5 | 42.07 | 20.05 | 50.51 |  |  |  |  | Item
9.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 66 | 7.23 | 20.05 | 8.68 |  |  |  |  | Item
9.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 11 | 143.54 | 20.05 | 172.32 |  |  |  |  | Item
9.5 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.5 | 104.24 | 20.05 | 125.14 |  |  |  |  | Item
10 | PINTURA | [9 empty] | Etapa
10.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 77.8 | 3.01 | 20.05 | 3.61 |  |  |  |  | Item
10.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 223.66 | 2.58 | 20.05 | 3.1 |  |  |  |  | Item
10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 77.8 | 16.77 | 20.05 | 20.13 |  |  |  |  | Item
10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 223.66 | 14.81 | 20.05 | 17.78 |  |  |  |  | Item
10.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 30.4 | 15.71 | 20.05 | 18.86 |  |  |  |  | Item
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [9 empty] | Etapa
11.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 113.09 | 20.05 | 135.76 |  |  |  |  | Item
11.2 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 6 | 8.88 | 20.05 | 10.66 |  |  |  |  | Item
11.3 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 24.82 | 20.05 | 29.8 |  |  |  |  | Item
11.4 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 152.68 | 20.05 | 183.29 |  |  |  |  | Item
11.5 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 167.44 | 20.05 | 201.01 |  |  |  |  | Item
11.6 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 197.57 | 20.05 | 237.18 |  |  |  |  | Item
11.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16 | 202.23 | 20.05 | 242.78 |  |  |  |  | Item
11.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3 | 204.59 | 20.05 | 245.61 |  |  |  |  | Item
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [9 empty] | Etapa
12.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32 | 23.04 | 20.05 | 27.66 |  |  |  |  | Item
12.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 24.52 | 20.05 | 29.44 |  |  |  |  | Item
12.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 6.64 | 20.05 | 7.97 |  |  |  |  | Item
12.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 5.43 | 20.05 | 6.52 |  |  |  |  | Item
12.5 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.91 | 20.05 | 20.3 |  |  |  |  | Item
12.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.77 | 20.05 | 9.33 |  |  |  |  | Item
12.7 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 24.41 | 20.05 | 29.3 |  |  |  |  | Item
12.8 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 22.52 | 20.05 | 27.04 |  |  |  |  | Item
12.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 84.61 | 20.05 | 101.57 |  |  |  |  | Item
13 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | Etapa
13.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 7.4 | 67.82 | 20.05 | 81.42 |  |  |  |  | Item
13.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4 | 57.12 | 20.05 | 68.57 |  |  |  |  | Item
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [9 empty] | Etapa
14.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 59.32 | 20.05 | 71.21 |  |  |  |  | Item
14.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 4 | 30.38 | 20.05 | 36.47 |  |  |  |  | Item
14.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 20.27 | 20.05 | 24.33 |  |  |  |  | Item
14.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 41.42 | 20.05 | 49.72 |  |  |  |  | Item
14.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 25.34 | 20.05 | 30.42 |  |  |  |  | Item
14.6 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 41.98 | 20.05 | 50.4 |  |  |  |  | Item
14.7 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 1 | 7.93 | 20.05 | 9.52 |  |  |  |  | Item
14.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.26 | 20.05 | 13.52 |  |  |  |  | Item
14.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.6 | 20.05 | 12.73 |  |  |  |  | Item
14.10 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | 1 | 130.78 | 20.05 | 157 |  |  |  |  | Item
14.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11.28 | 79.27 | 20.05 | 95.16 |  |  |  |  | Item
14.12 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 11.28 | 48.06 | 20.05 | 57.7 |  |  |  |  | Item
15 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | Etapa
15.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 3 | 180.11 | 20.05 | 216.22 |  |  |  |  | Item
15.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 10.76 | 20.05 | 12.92 |  |  |  |  | Item
15.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 27.24 | 20.05 | 32.7 |  |  |  |  | Item
15.4 | SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ACRÍLICA UMA FACE,ESTRUTURAS LATERAIS E FUNDO EM CHAPA DE PVC PINTADA,ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS FLUORESCENTES, (DIMENSÕES CONFORME DETALHE EM PROJETO) - INSTALADA. | UN | 6 | 571.12 | 20.05 | 685.63 |  |  |  |  | Item
16 | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | Etapa
16.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 673.76 | 20.05 | 808.85 |  |  |  |  | Item
16.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 248.35 | 20.05 | 298.14 |  |  |  |  | Item
16.3 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1162.22 | 20.05 | 1395.25 |  |  |  |  | Item
16.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 43.43 | 20.05 | 52.14 |  |  |  |  | Item
16.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 60.37 | 20.05 | 72.47 |  |  |  |  | Item
16.6 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 51.95 | 20.05 | 62.37 |  |  |  |  | Item
16.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 154.85 | 20.05 | 185.9 |  |  |  |  | Item
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | Etapa
17.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - NO CONTORNO DA OBRA | M3 | 0.9 | 809.39 | 20.05 | 971.67 |  |  |  |  | Item
17.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 22.05 | 70.22 | 20.05 | 84.3 |  |  |  |  | Item
17.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 13.35 | 14.15 | 20.05 | 16.99 |  |  |  |  | Item
17.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REFERENTE A ABERTURA DE PORTÃO NO MURO EXISTENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO | M3 | 1.14 | 58.81 | 20.05 | 70.6 |  |  |  |  | Item
17.5 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - REFERENTE A ABERTURA DE PORTÃO NO MURO EXISTENTE CONFORME DETALHE EM PROJETO | M2 | 7.6 | 500.59 | 20.05 | 600.96 |  |  |  |  | Item
17.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - REFERENTE A PINTURA DO PORTÃO ITEM 17.5 | M2 | 15.2 | 22.89 | 20.05 | 27.48 |  |  |  |  | Item
17.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - REFERENTE A PINTURA DO PORTÃO ITEM 17.5 | M2 | 15.2 | 46.49 | 20.05 | 55.81 |  |  |  |  | Item
18 | LIXEIRA | [9 empty] | Etapa
18.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.1 | 19.54 | 20.05 | 23.46 |  |  |  |  | Item
18.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM À 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.7 | 14.95 | 20.05 | 17.95 |  |  |  |  | Item
18.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6.12 | 116.68 | 20.05 | 140.07 |  |  |  |  | Item
18.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.46 | 696.17 | 20.05 | 835.75 |  |  |  |  | Item
18.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.55 | 80.52 | 20.05 | 96.66 |  |  |  |  | Item
18.6 | CONCRETAGEM DE LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS, FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.38 | 675.58 | 20.05 | 811.03 |  |  |  |  | Item
18.7 | ARMAÇÃO DE PILAR SEÇÃO 10 X 10 CM DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.6 | 15.99 | 20.05 | 19.2 |  |  |  |  | Item
18.8 | ARMAÇÃO DE PILAR SEÇÃO 10 X 10 CM DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM À 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.11 | 13.09 | 20.05 | 15.71 |  |  |  |  | Item
18.9 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 4 | 101.64 | 20.05 | 122.02 |  |  |  |  | Item
18.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.08 | 491.55 | 20.05 | 590.11 |  |  |  |  | Item
18.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 14.6 | 69.31 | 20.05 | 83.21 |  |  |  |  | Item
18.12 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 29.2 | 4.36 | 20.05 | 5.23 |  |  |  |  | Item
18.13 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29.2 | 35.86 | 20.05 | 43.05 |  |  |  |  | Item
18.14 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 2.88 | 189.26 | 20.05 | 227.21 |  |  |  |  | Item
18.15 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 5.76 | 5.7 | 20.05 | 6.84 |  |  |  |  | Item
18.16 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 5.76 | 47.41 | 20.05 | 56.92 |  |  |  |  | Item
18.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 2.88 | 49.73 | 20.05 | 59.7 |  |  |  |  | Item
18.18 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 14 | 2.58 | 20.05 | 3.1 |  |  |  |  | Item
18.19 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14 | 14.81 | 20.05 | 17.78 |  |  |  |  | Item
18.20 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2014 | M2 | 17.8 | 42.07 | 20.05 | 50.51 |  |  |  |  | Item
18.21 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.66 | 894.96 | 20.05 | 1074.4 |  |  |  |  | Item
18.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 30.38 | 20.05 | 36.47 |  |  |  |  | Item
18.23 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 41.42 | 20.05 | 49.72 |  |  |  |  | Item
19 | REFORMA DA SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA | [9 empty] | Etapa
19.1 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 25 | 3.36 | 20.05 | 4.03 |  |  |  |  | Item
19.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 25 | 48.67 | 20.05 | 58.43 |  |  |  |  | Item
19.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.8 | 58.8 | 20.05 | 70.59 |  |  |  |  | Item
19.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 15.2 | 80.9 | 20.05 | 97.12 |  |  |  |  | Item
19.5 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 18.2 | 14.15 | 20.05 | 16.99 |  |  |  |  | Item
20 | LIMPEZA | [9 empty] | Etapa
20.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 100.3 | 4.04 | 20.05 | 4.85 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Ampliação e Reforma na E. M. Rui Barbosa
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 90 |  | 10 |  | 0 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  | 80 |  | 20 |  | 0
5 | PAREDES |  | 20 |  | 80 |  | 0 |  | 0
6 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 60 |  | 40 |  | 0
7 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 20
8 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 80 |  | 20 |  | 0
9 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 20
10 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 |  | 60 |  | 40 |  | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 |  | 60 |  | 40 |  | 0
13 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 60 |  | 20 |  | 20 |  | 0
15 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
16 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
17 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
18 | LIXEIRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | REFORMA DA SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | LIMPEZA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Ampliação e Reforma na E. M. Rui Barbosa
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3.5 | Administração Central
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 6.5 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Ampliação e Reforma na E. M. Rui Barbosa
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Ampliação e Reforma na E. M. Rui Barbosa
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]