## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 09/11/2022
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua Rio Grande do Sul Est. 0PP à Est. 09 + 12,90 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [9 empty] | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÃO CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 545.01 | 20.19 | 655.05 |  |  |  |  | Item
1.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 2002.24 | 0.35 | 20.19 | 0.42 |  |  |  |  | Item
1.3 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 13 | 227.33 | 20.19 | 273.23 |  |  |  |  | Item
1.4 | REMOÇÃO DE PISO COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REFERENTE A REMOÇÃO DE CALÇADA EM PAVER EXISTENTE E CANTEIRO EXISTENTE | M2 | 140.08 | 5.07 | 20.19 | 6.09 |  |  |  |  | Item
1.5 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.35 | 72.82 | 20.19 | 87.52 |  |  |  |  | Item
1.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM - INCLUSO ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO (30%). | M3XKM | 2.28 | 6.48 | 20.19 | 7.79 |  |  |  |  | Item
1.7 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 12.17 | 6.08 | 20.19 | 7.31 |  |  |  |  | Item
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 21.91 | 2.38 | 20.19 | 2.86 |  |  |  |  | Item
1.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.78 | 201.45 | 20.19 | 242.12 |  |  |  |  | Item
1.10 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 13 | 31.84 | 20.19 | 38.27 |  |  |  |  | Item
1.11 | ESCAVAÇÃO/EXTRAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M3 | 10.48 | 5.33 | 20.19 | 6.41 |  |  |  |  | Item
1.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 9.23 | 1.53 | 20.19 | 1.84 |  |  |  |  | Item
1.13 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 52.4 | 2.38 | 20.19 | 2.86 |  |  |  |  | Item
1.14 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 431.75 | 20.19 | 518.92 |  |  |  |  | Item
1.15 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 | UN | 13 | 966.37 | 20.19 | 1161.48 |  |  |  |  | Item
1.16 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 80.97 | 20.19 | 97.32 |  |  |  |  | Item
2 | REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE | [9 empty] | Etapa
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 20CM) | M3 | 520.58 | 6.08 | 20.19 | 7.31 |  |  |  |  | Item
2.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 937.04 | 2.38 | 20.19 | 2.86 |  |  |  |  | Item
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2002.24 | 2.28 | 20.19 | 2.74 |  |  |  |  | Item
2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:10CM | M3 | 200.22 | 7.68 | 20.19 | 9.23 |  |  |  |  | Item
2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- DMT 10KM | M3XKM | 2002.2 | 2.38 | 20.19 | 2.86 |  |  |  |  | Item
3 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | [9 empty] | Etapa
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 2002.24 | 74.88 | 20.19 | 90 |  |  |  |  | Item
4 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS | [9 empty] | Etapa
4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 533 | 52.16 | 20.19 | 62.69 |  |  |  |  | Item
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 588.57 | 71.79 | 20.19 | 86.28 |  |  |  |  | Item
4.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 154.84 | 78.39 | 20.19 | 94.22 |  |  |  |  | Item
4.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 37.17 | 77.3 | 20.19 | 92.91 |  |  |  |  | Item
5 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [9 empty] | Etapa
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 93.33 | 24.82 | 20.19 | 29.83 |  |  |  |  | Item
5.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.06 | 467.4 | 20.19 | 561.77 |  |  |  |  | Item
5.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.06 | 82.36 | 20.19 | 98.99 |  |  |  |  | Item
5.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 5 | 202.05 | 20.19 | 242.84 |  |  |  |  | Item
5.5 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 5 | 442.35 | 20.19 | 531.66 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua Rio Grande do Sul Est. 0PP à Est. 09 + 12,90 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM |  | 100 |  | 0
2 | REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE |  | 100 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO |  | 50 |  | 50
4 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS |  | 50 |  | 50
5 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua Rio Grande do Sul Est. 0PP à Est. 09 + 12,90 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 3.8 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.32 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.5 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.02 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua Rio Grande do Sul Est. 0PP à Est. 09 + 12,90 m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua Rio Grande do Sul Est. 0PP à Est. 09 + 12,90 m
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]