## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 18/05/2023
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Data: | 18/05/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO COM APARELHAMENTO TOPOGRÁFICO E MOBILIZAÇÃO/DESMOLIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 120 | 69.59 | 30.24 | 90.63 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 20 | 8.16 | 30.24 | 10.63 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.3 | PLACA DE OBRA, BANNER IMPRESSO EM LONA, ILHOS METÁLICOS, 2X1M, FIXADO EM CHAPA DE MADEIRITE, PONTALETE DE MADEIRA CHUMBADO COM CONCRETO | UN | 1 | 658.8 | 30.24 | 858.02 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 703.28 | 30.24 | 915.95 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.5 | ENTRADA PADRÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA - TRIFÁSICA | UNIDADE | 1 | 3849.88 | 30.24 | 5014.08 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UNIDADE | 1 | 452.67 | 30.24 | 589.56 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 60 | 170.24 | 30.24 | 221.72 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.8 | INSTALAÇÃO DE SANITÁRIO - CONTEINER - SANITÁRIO COM 1 VASO E 1 LAVATÓRIO, MAIS ESCRITÓRIO SEM DIVISÁRIAS, CONTEMPLANDO SISTEMA FOSSA E FILTRO EM PEAD E LIGAÇÃO ATÉ A REDE DE DRENAGEM EXISTENTE NA RUA DE ACESSO A OBRA | UNIDADE | 1 | 6361.79 | 30.24 | 8285.6 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.9 | MOBLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - FONTE DNIT CMG 07/2022 E CALCULO DE REAJUSTE PARA 11/2022, MAIS ATUALIZADO | UNIDADE | 1 | 77484.32 | 30.24 | 100915.58 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
1.10 | CUSTOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, MOBILIARIO PARA RESIDENCIA E ESCRITORIO NO CANTEIRO, CUSTOS DIVERSOS E CESTA DE INSTALAÇÃO PARA LABORATÓRIO DE CONCRETO - DNIT - 07/2022 MAIS ATUAL | MÊS | 5 | 15450.01 | 30.24 | 20122.09 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA COM NECESSIDADE DE UM CONTROLE TÉCNICO MAIOR | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4161.07 | 30.24 | 5419.38 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | 5 | 25668.03 | 30.24 | 33430.04 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
2.3 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 9385.92 | 30.24 | 12224.22 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
2.4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1100 | 18.85 | 30.24 | 24.55 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3 | DEMOLIÇÕES DIVERSAS - REMOÇÃO DA PONTE COLAPSADA, DOS PILARES EXISTENTES E LIMPEZA DO LEITO DO RIO | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 100 | 61.98 | 30.24 | 80.72 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 400 | 43.3 | 30.24 | 56.39 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 300 | 267.05 | 30.24 | 347.81 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3.4 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 200 | 17.6 | 30.24 | 22.92 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 1000 | 5.5 | 30.24 | 7.16 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5000 | 1.33 | 30.24 | 1.73 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
4 | ESTACA RAIZ - INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM² | M³ | 2.54 | 489.93 | 30.24 | 638.08 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
4.2 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2400 | 13.59 | 30.24 | 17.7 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
4.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4414.61 | 11.53 | 30.24 | 15.02 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
4.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 329.87 | 16.22 | 30.24 | 21.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
4.5 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | M | 128 | 1962.95 | 30.24 | 2556.55 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5 | BLOCOS DE COROAMENTO - INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 1.5 | 434.07 | 30.24 | 565.33 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.2 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 49.92 | 144.7 | 30.24 | 188.46 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.3 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 32.45 | 426.51 | 30.24 | 555.49 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.4 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 32.45 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 32.45 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 81.13 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1217 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1001 | 12.14 | 30.24 | 15.81 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
5.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 385.2 | 11.75 | 30.24 | 15.3 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6 | VIGAS BALDRAMES - INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 216 | 12.14 | 30.24 | 15.81 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 112.87 | 13.92 | 30.24 | 18.13 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.3 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 18.92 | 146.41 | 30.24 | 190.68 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.4 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 3.1 | 56.91 | 30.24 | 74.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.5 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3.1 | 430.28 | 30.24 | 560.4 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.6 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 3.1 | 3.05 | 30.24 | 3.97 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 7.75 | 18.4 | 30.24 | 23.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
6.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 116.25 | 0.67 | 30.24 | 0.87 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
7 | ARRANQUE DOS PILARES - INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
7.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 396 | 11.74 | 30.24 | 15.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
7.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.87 | 17.59 | 30.24 | 22.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8 | PILARES - MESOESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
8.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 67.86 | 144.7 | 30.24 | 188.46 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 9.49 | 30.24 | 12.36 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.3 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M³ | 178.75 | 51.67 | 30.24 | 67.3 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.4 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 20.36 | 426.51 | 30.24 | 555.49 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.5 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 20.36 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.6 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 20.36 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 50.9 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 763.5 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.63 | 17.59 | 30.24 | 22.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1080 | 11.74 | 30.24 | 15.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
8.11 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 120 | 26.9 | 30.24 | 35.03 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9 | TRAVESSAS -MESOESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
9.1 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M³ | 207.35 | 51.67 | 30.24 | 67.3 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 42.9 | 9.49 | 30.24 | 12.36 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 409.83 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.4 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 70.56 | 144.7 | 30.24 | 188.46 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.5 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 25.92 | 426.51 | 30.24 | 555.49 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.6 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 25.92 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.7 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 25.92 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 64.8 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.9 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 80 | 110.86 | 30.24 | 144.38 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 972 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1361.5 | 11.74 | 30.24 | 15.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
9.12 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 42.9 | 26.9 | 30.24 | 35.03 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10 | VIGAS PRINCIPAIS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
10.1 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 7.72 | 434.07 | 30.24 | 565.33 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.2 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 673.4 | 144.7 | 30.24 | 188.46 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 6 | 365.89 | 30.24 | 476.54 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.4 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 10252.8 | 14.01 | 30.24 | 18.25 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.5 | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 1491.41 | 30.24 | 1942.41 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.6 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 114.56 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4296 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.8 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 114.56 | 472.16 | 30.24 | 614.94 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.9 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 114.56 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 286.4 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.11 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 750 A 1.000 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T | UN | 4 | 3687.24 | 30.24 | 4802.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.12 | GUINDASTE PARA IÇAMENTO DAS VIGAS PROTENDIDAS JUNTAMENTE COM EQUIPE DE APOIO | DIÁRIA | 30 | 3754.87 | 30.24 | 4890.34 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.13 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2221 | 10.45 | 30.24 | 13.61 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.14 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2269 | 10.89 | 30.24 | 14.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.15 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6078 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.16 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4191 | 14.92 | 30.24 | 19.43 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.17 | LANÇAMENTO DE 4VIGAS PROTENDIDAS E PREMOLDADAS DE CONCRETO - COMPRIMENTO ATÉ 40M, PESO TOTAL ATÉ 100TON | CONJUNTO | 1 | 333937.33 | 30.24 | 434919.98 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
10.18 | TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕEM UMA TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE PARA LANÇAMENTO DE VIGAS DE ATÉ 140TON E VÃOS DE ATÉ 45M | UNIDADE | 1 | 141676.67 | 30.24 | 184519.7 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11 | VIGAS TRANSVERSINAS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
11.1 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M³ | 30 | 52.34 | 30.24 | 68.17 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 270 | 9.49 | 30.24 | 12.36 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 270 | 26.9 | 30.24 | 35.03 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.4 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 58.88 | 146.41 | 30.24 | 190.68 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.5 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 405.36 | 14.85 | 30.24 | 19.34 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.6 | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 1491.4 | 30.24 | 1942.4 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.7 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 8.31 | 56.91 | 30.24 | 74.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 311.63 | 0.67 | 30.24 | 0.87 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.9 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 8.31 | 477.9 | 30.24 | 622.42 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.10 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 8.31 | 3.05 | 30.24 | 3.97 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 20.78 | 18.4 | 30.24 | 23.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.12 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160 | 11.53 | 30.24 | 15.02 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.13 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32 | 10.45 | 30.24 | 13.61 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.14 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140 | 10.89 | 30.24 | 14.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.15 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 504 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
11.16 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300 | 11.74 | 30.24 | 15.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12 | CORTINAS E ALAS - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
12.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 99.18 | 146.41 | 30.24 | 190.68 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 15.98 | 56.91 | 30.24 | 74.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 599.25 | 0.67 | 30.24 | 0.87 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.4 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 15.98 | 477.9 | 30.24 | 622.42 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 15.98 | 3.05 | 30.24 | 3.97 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 39.95 | 18.4 | 30.24 | 23.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.7 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M³ | 30 | 52.34 | 30.24 | 68.17 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1208 | 11.74 | 30.24 | 15.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1638 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58 | 14.92 | 30.24 | 19.43 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
12.11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75 | 16.22 | 30.24 | 21.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13 | VIGAS EM BALANÇO CONCRETADO NO LOCAL APÓS INSTALAÇÃO DAS VIGAS LONGARINAS PROTENDIDAS | [8 empty] | 0 | Etapa
13.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 171.07 | 146.41 | 30.24 | 190.68 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 23.73 | 56.91 | 30.24 | 74.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 889.88 | 0.67 | 30.24 | 0.87 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.4 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 23.73 | 477.9 | 30.24 | 622.42 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 23.73 | 3.05 | 30.24 | 3.97 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 59.33 | 18.4 | 30.24 | 23.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.7 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | M³ | 30 | 52.34 | 30.24 | 68.17 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1728 | 11.53 | 30.24 | 15.02 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 272 | 10.45 | 30.24 | 13.61 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
13.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1728 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14 | PRÉ-LAJES PRÉ-MOLDADA - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
14.1 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 13.77 | 434.07 | 30.24 | 565.33 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.2 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 79.06 | 144.7 | 30.24 | 188.46 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE | M³ | 3.3 | 365.89 | 30.24 | 476.54 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.4 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 20.05 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 20.05 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 50.13 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 751.88 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.8 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | T | 50.13 | 69.64 | 30.24 | 90.7 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.9 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 20.05 | 472.16 | 30.24 | 614.94 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3305 | 10.89 | 30.24 | 14.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
14.11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 742 | 16.22 | 30.24 | 21.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15 | LAJES. GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA, MACIÇOS, CONCRETADOS JUNTOS - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
15.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 65.34 | 88.33 | 30.24 | 115.04 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 272.16 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.3 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 3.33 | 426.51 | 30.24 | 555.49 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.4 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 3.02 | 59.09 | 30.24 | 76.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 3.33 | 3.27 | 30.24 | 4.26 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 7.56 | 19.24 | 30.24 | 25.06 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 143.64 | 0.7 | 30.24 | 0.91 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 194 | 10.45 | 30.24 | 13.61 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 361 | 10.89 | 30.24 | 14.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5054 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2630 | 14.92 | 30.24 | 19.43 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
15.12 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253 | 16.22 | 30.24 | 21.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16 | LAJES DE APROXIMAÇÃO, CONCRETADO NO LOCAL - SUPRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | Etapa
16.1 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 13.7 | 146.41 | 30.24 | 190.68 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 19.4 | 56.91 | 30.24 | 74.12 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 727.5 | 0.67 | 30.24 | 0.87 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.4 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 19.4 | 477.9 | 30.24 | 622.42 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.5 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | M³ | 19.4 | 3.05 | 30.24 | 3.97 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE | T | 48.5 | 18.4 | 30.24 | 23.96 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1025 | 10.89 | 30.24 | 14.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
16.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 487 | 13.11 | 30.24 | 17.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
17 | CONTENÇÃO DOS TALUDES NA TRANSIÇÃO COM A ALA EM BALANÇO DA PONTE (ENRRONCAMENTO DAS MARGENS) | [8 empty] | 0 | Etapa
17.1 | GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M² | 643.5 | 281.04 | 30.24 | 366.03 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
17.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1145.43 | 0.81 | 30.24 | 1.05 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
17.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 4850.86 | 0.84 | 30.24 | 1.09 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
17.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 321.75 | 68.25 | 30.24 | 88.89 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
18 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO | [8 empty] | 0 | Etapa
18.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 150 | 117.7 | 30.24 | 153.29 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
18.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 32 | 172.58 | 30.24 | 224.77 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
18.3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 32.8 | 570 | 30.24 | 742.37 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
18.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 480 | 1.96 | 30.24 | 2.55 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
18.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 67.24 | 5.45 | 30.24 | 7.1 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19 | PINTURA DA PONTE, INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 0 | Etapa
19.1 | SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | KG | 2 | 28.97 | 30.24 | 37.73 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.2 | PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 4.11 | 30.24 | 5.35 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UN.DIA | 2 | 26.51 | 30.24 | 34.53 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.4 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 3 | 656.59 | 30.24 | 855.14 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.5 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA | M2 | 90 | 23.09 | 30.24 | 30.07 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.6 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 100 | 4.77 | 30.24 | 6.21 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.7 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 30 | 23.29 | 30.24 | 30.33 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 250 | 15.14 | 30.24 | 19.72 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 250 | 2.65 | 30.24 | 3.45 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
19.10 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 1 | 1320.01 | 30.24 | 1719.18 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
20 | LIMPEZA GERAL DA OBRA COMO UM TODO COM RETIRADA DE ENTULHO | [8 empty] | 0 | Etapa
20.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 150 | 8.26 | 30.24 | 10.76 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
20.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 750 | 1.85 | 30.24 | 2.41 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
20.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 19 | 30.24 | 24.75 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
20.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 500 | 1.74 | 30.24 | 2.27 |  | 30.24 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Data: | 18/05/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Mês 4 | R$ Mês 4 | % Mês 5 | R$ Mês 5 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO COM APARELHAMENTO TOPOGRÁFICO E MOBILIZAÇÃO/DESMOLIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA COM NECESSIDADE DE UM CONTROLE TÉCNICO MAIOR | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
3 | DEMOLIÇÕES DIVERSAS - REMOÇÃO DA PONTE COLAPSADA, DOS PILARES EXISTENTES E LIMPEZA DO LEITO DO RIO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | ESTACA RAIZ - INFRAESTRUTURA | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | BLOCOS DE COROAMENTO - INFRAESTRUTURA | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
6 | VIGAS BALDRAMES - INFRAESTRUTURA | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7 | ARRANQUE DOS PILARES - INFRAESTRUTURA | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
8 | PILARES - MESOESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
9 | TRAVESSAS -MESOESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
10 | VIGAS PRINCIPAIS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
11 | VIGAS TRANSVERSINAS PROTENDIDAS - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
12 | CORTINAS E ALAS - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
13 | VIGAS EM BALANÇO CONCRETADO NO LOCAL APÓS INSTALAÇÃO DAS VIGAS LONGARINAS PROTENDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
14 | PRÉ-LAJES PRÉ-MOLDADA - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
15 | LAJES. GUARDA-CORPO E GUARDA-RODA, MACIÇOS, CONCRETADOS JUNTOS - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
16 | LAJES DE APROXIMAÇÃO, CONCRETADO NO LOCAL - SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
17 | CONTENÇÃO DOS TALUDES NA TRANSIÇÃO COM A ALA EM BALANÇO DA PONTE (ENRRONCAMENTO DAS MARGENS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
18 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0
19 | PINTURA DA PONTE, INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
20 | LIMPEZA GERAL DA OBRA COMO UM TODO COM RETIRADA DE ENTULHO | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Data: | 18/05/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.67 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0467
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.74 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0074
R | 0.5 | 0.97 | 0.97 | Risco |  |  |  |  | 0.0097
DF | 1.02 | 1.21 | 1.21 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0121
L | 6.64 | 8.69 | 8.69 | Lucro |  |  |  |  | 0.0869
I* | 5.65 | 10.65 | 10.15 | Tributos * |  |  |  |  | 0.1015
|  | Total | 30.24
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 4.5
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Data: | 18/05/2023
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 8.15 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0815
|  | Total | 8.87
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 4.5
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PONTE EM CONCRETO NOVA PONTE TRINDADE
Data: | 18/05/2023
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Repositório (hidden)
30.24
8.87
2.6239
1.12