## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 15/08/2025
Licitação número: | CONCORRENCIA N. 29/2025 - PROCESSO N. 138/2025
Lote:
Dados da licitante
Razão social | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA
CNPJ: | 33.841.165/0001-45
Telefone: | (47) 3370-2319
E-Mail: | financeiro@deckerprefabricados.com.br
Nome responsável: | ADRIANO DECKER
CPF responsável: | 058.108.589-29
Cidade licitante: | JARAGUÁ DO SUL
UF licitante: | SANTA CATARINA

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA
Data: | 15/08/2025
Empresa: | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA |  |  |  |  | Telefone: | (47) 3370-2319
CNPJ: | 33.841.165/0001-45 |  | Cidade: | JARAGUÁ DO SUL |  |  | UF: | SANTA CATARINA
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 0 | 1033.02 | 1033.02 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 429.14 | 20.36 | 516.51 | 429.14 | 20.36 | 516.51 |  | 516.51 | 0 | 1033.02 | 1033.02 | Item
2 | ESTACAS | [10 empty] | 0 | 36847.2 | 36847.2 | Etapa
2.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA | M | 240 | 127.56 | 20.36 | 153.53 | 127.56 | 20.36 | 153.53 |  | 153.53 | 0 | 36847.2 | 36847.2 | Item
3 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | 0 | 540054.12 | 540054.12 | Etapa
3.1 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE 18M X 40M COM ALTURA DE 6,00M.INCLUI:20 SAPATAS DE FUNDAÇÃO;16 PILARES DE 25X35 DE 6,90MT; 4 PILARES DE 20X40 DE 10,15M; 12UN TIRANTES DE 20,00M; 32 TERÇAS DE CONCRETO DE 6,35M; 80 TERÇA DE CONCRETO DE 5,50M; 6 UN CONTRAVENTAMENTO; ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE TELHA SANDUICHE; FERRAGENS; 846,24M² DE TELHA TIPO SANDUICHE 0,43MM COM PREENCHIMENTO EM PIR; PLACA DE FECHAMENTO. INCLUSO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO. CONFORME PROJETO | UN | 1 | 567476.8 | 20.36 | 683015.08 | 448699 | 20.36 | 540054.12 |  | 540054.12 | 0 | 540054.12 | 540054.12 | Item
4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 1065.66 | 1065.66 | Etapa
4.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 185.07 | 20.36 | 222.75 | 185.07 | 20.36 | 222.75 |  | 222.75 | 0 | 445.5 | 445.5 | Item
4.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 22.25 | 20.36 | 26.78 | 21.99 | 20.36 | 26.47 |  | 26.47 | 0 | 52.94 | 52.94 | Item
4.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3000 LUMENS COM 2 FAROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 140.27 | 20.36 | 168.83 | 140.27 | 20.36 | 168.83 |  | 168.83 | 0 | 337.66 | 337.66 | Item
4.4 | PLACA ACRILICA COM ILUMINACAO PARA SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, FACE UNICA, AUTONOMA 70X35CM (COMPOSICAO SINAPI_DEZ/2015 83479U) | UN | 2 | 95.36 | 20.36 | 114.78 | 95.36 | 20.36 | 114.78 |  | 114.78 | 0 | 229.56 | 229.56 | Item
Valor total R$ | [11 empty] | 0 | 579000 | 579000
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
ADRIANO DECKER
058.108.589-29

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA
Data: | 15/08/2025
Empresa: | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA |  |  |  |  | Telefone: | (47) 3370-2319
CNPJ: | 33.841.165/0001-45 |  | Cidade: | JARAGUÁ DO SUL |  |  | UF: | SANTA CATARINA
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1033.02 | 100 | 1033.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1033.02
2 | ESTACAS | 36847.2 | 100 | 36847.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36847.2
3 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 540054.12 | 33 | 178217.8596 | 33 | 178217.8596 | 34 | 183618.4008 | 100 | 540054.12
4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1065.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1065.66 | 100 | 1065.66
Totais cronograma |  | 579000 | 216098.0796 |  | 178217.8596 |  | 184684.0608 |  | 100 | 579000

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA
Data: | 15/08/2025
Empresa: | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA |  |  |  |  | Telefone: | (47) 3370-2319
CNPJ: | 33.841.165/0001-45 |  | Cidade: | JARAGUÁ DO SUL |  |  | UF: | SANTA CATARINA
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3 | Administração Central |  |  |  |  | 0.03
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 0.97 | Risco |  |  |  |  | 0.0097
DF | 0.59 | 1.39 | 1.2 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.012
L | 6.16 | 8.96 | 7.1 | Lucro |  |  |  |  | 0.071
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.36
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
ADRIANO DECKER
058.108.589-29

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA
Data: | 15/08/2025
Empresa: | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA |  |  |  |  | Telefone: | (47) 3370-2319
CNPJ: | 33.841.165/0001-45 |  | Cidade: | JARAGUÁ DO SUL |  |  | UF: | SANTA CATARINA
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
ADRIANO DECKER
058.108.589-29

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA DEPÓSITO NO PÁTIO DA PREFEITURA
Data: | 15/08/2025
Empresa: | DECKER PRÉ FABRICADOS LTDA |  |  |  | Telefone: | (47) 3370-2319
CNPJ: | 33.841.165/0001-45 |  | Cidade: | JARAGUÁ DO SUL |  | UF: | SANTA CATARINA
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
ADRIANO DECKER
058.108.589-29

## Repositório (hidden)
20.36
3.79
2.6239
1.12