## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 21/03/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 990 | 20.19 | 1189.88 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 384.3 | 20.19 | 461.89 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 2049.11 | 0.41 | 20.19 | 0.49 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.3 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6 | 234.38 | 20.19 | 281.7 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.4 | DEMOLIÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.78 | 65.31 | 20.19 | 78.5 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.5 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 19.98 | 75.21 | 20.19 | 90.39 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5 | 65.31 | 20.19 | 78.5 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.7 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 38.2 | 14.66 | 20.19 | 17.62 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.8 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE | UN | 5 | 87.29 | 20.19 | 104.91 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.9 | REMOÇÃO DE EMBOCADURA COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 85.96 | 22.27 | 20.19 | 26.77 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 216.4 | 2.46 | 20.19 | 2.96 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.11 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 20.748 | 6.5 | 20.19 | 7.81 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 37.35 | 2.46 | 20.19 | 2.96 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 1.33 | 213.16 | 20.19 | 256.2 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.14 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 14 | 32.46 | 20.19 | 39.01 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.15 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 7 | 45.32 | 20.19 | 54.47 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.16 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 14 | 42.33 | 20.19 | 50.88 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.17 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7 | 54.37 | 20.19 | 65.35 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.18 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 18.62 | 11.12 | 20.19 | 13.37 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.19 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 13.58 | 1.61 | 20.19 | 1.94 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.20 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 93.1 | 2.46 | 20.19 | 2.96 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.21 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 422.89 | 20.19 | 508.27 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
2.22 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 | UN | 14 | 1677.92 | 20.19 | 2016.69 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
3 | REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM) | M3 | 266.77 | 6.5 | 20.19 | 7.81 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 480.19 | 2.46 | 20.19 | 2.96 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2049.11 | 2.65 | 20.19 | 3.19 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:15CM | M3 | 307.37 | 8.96 | 20.19 | 10.77 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3073.7 | 2.46 | 20.19 | 2.96 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
4 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 2049.11 | 75.43 | 20.19 | 90.66 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA DE CONTENÇÃO, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020 | M2 | 15.68 | 60.33 | 20.19 | 72.51 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
4.3 | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 42.95 | 9.8 | 20.19 | 11.78 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
4.4 | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.86 | 14.35 | 20.19 | 17.25 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENÇÃO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.84 | 543.93 | 20.19 | 653.75 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
5 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 593 | 44.84 | 20.19 | 53.89 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
5.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 37.33 | 80.68 | 20.19 | 96.97 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC) | M2 | 596.15 | 74.1 | 20.19 | 89.06 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC) | M2 | 150.48 | 81.2 | 20.19 | 97.59 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 96.184 | 24.68 | 20.19 | 29.66 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.06 | 483.2 | 20.19 | 580.76 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.06 | 89.64 | 20.19 | 107.74 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 247.19 | 20.19 | 297.1 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 247.47 | 20.19 | 297.43 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
6.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 5 | 443.97 | 20.19 | 533.61 |  | 20.19 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
5 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0
6 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 3.8 | Administração Central |  |  |  |  | 0.038
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.32 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.0032
R | 0.5 | 0.97 | 0.5 | Risco |  |  |  |  | 0.005
DF | 1.02 | 1.21 | 1.02 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0102
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.19
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m
Data: | 21/03/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 2049.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | DEMOLIÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO E RETIRADA DE CAMADA ASFÁLTICA - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 19.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 38.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE ÁRVORE | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | REMOÇÃO DE EMBOCADURA COM BLOCOS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 85.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 216.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 20.748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 37.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 1.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 18.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 13.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 93.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 | UN | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM) | M3 | 266.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 480.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2049.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E:15CM | M3 | 307.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3073.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 2049.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA DE CONTENÇÃO, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020 | M2 | 15.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 42.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, PARA VIDA DE CONTENÇÃO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 37.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC) | M2 | 596.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E=3CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS 5MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC) | M2 | 150.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 96.184 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
20.19
3.79
2.6239
1.12