## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 01/04/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 960 | 20.7 | 1158.72 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 4.5 | 368.93 | 20.7 | 445.3 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1785.48 | 0.4 | 20.7 | 0.48 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.3 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 19.33 | 73.69 | 20.7 | 88.94 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 16 | 6.72 | 20.7 | 8.11 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 700M | M3XKM | 24.73 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 84.01 | 20.7 | 101.4 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.7 | FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 | UN | 10 | 226.32 | 20.7 | 273.17 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.8 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 617.76 | 6.22 | 20.7 | 7.51 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 950 M | M3XKM | 586.87 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 33.79 | 204.77 | 20.7 | 247.16 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 352 | 313.33 | 20.7 | 378.19 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.12 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M³ | 486.46 | 10.64 | 20.7 | 12.84 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700M | M3XKM | 340.52 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 343.9 | 1.55 | 20.7 | 1.87 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.15 | CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; | UN | 11 | 886.98 | 20.7 | 1070.58 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 400.51 | 20.7 | 483.42 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
2.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 1018.99 | 20.7 | 1229.92 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 894.4 | 18.34 | 20.7 | 22.14 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M | M3XKM | 849.68 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 860 | 2.54 | 20.7 | 3.07 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M³ | 344 | 25.15 | 20.7 | 30.36 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3.5 | TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO | M3XKM | 313.04 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 496.92 | 1.55 | 20.7 | 1.87 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
4 | EXECUÇÃO BASE | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 267.82 | 176.32 | 20.7 | 212.82 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10,50 KM | M3XKM | 2812.11 | 2.37 | 20.7 | 2.86 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
5 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 1785.48 | 5.83 | 20.7 | 7.04 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 1785.48 | 1.26 | 20.7 | 1.52 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 89.27 | 1468.43 | 20.7 | 1772.4 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 33,20 KM) | TXKM | 6883.88 | 1.89 | 20.7 | 2.28 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 595 | 51.7 | 20.7 | 62.4 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 31.09 | 77.46 | 20.7 | 93.49 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 498.78 | 71.08 | 20.7 | 85.79 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 123.08 | 77.9 | 20.7 | 94.03 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | 0 | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 81.98 | 23.85 | 20.7 | 28.79 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.06 | 466.51 | 20.7 | 563.08 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.06 | 86.06 | 20.7 | 103.87 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 236.93 | 20.7 | 285.97 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 2 | 236.96 | 20.7 | 286.01 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
7.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 5 | 431.5 | 20.7 | 520.82 |  | 20.7 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | EXECUÇÃO BASE | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central |  |  |  |  | 0.0401
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.004
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco |  |  |  |  | 0.0056
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0111
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro |  |  |  |  | 0.073
I* | 5.65 | 10.65 | 5.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0565
|  | Total | 20.7
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2 | 0.02
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI equipamentos
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m
Data: | 01/04/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3,00 M X 1,50 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1785.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 19.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 700M | M3XKM | 24.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 617.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 950 M | M3XKM | 586.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 33.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M³ | 486.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700M | M3XKM | 340.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 343.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 894.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 950 M | M3XKM | 849.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 860 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M³ | 344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 700 M, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO | M3XKM | 313.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 496.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÃO BASE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 267.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10,50 KM | M3XKM | 2812.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 1785.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 1785.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 89.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 33,20 KM) | TXKM | 6883.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 31.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 498.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 123.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 81.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
20.7
3.79
2.6239
1.12