## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 08/07/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [9 empty] | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 990 | 20.7 | 1194.93 |  |  |  |  | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [9 empty] | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 3 | 385.35 | 20.7 | 465.12 |  |  |  |  | Item
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1547.4 | 0.41 | 20.7 | 0.49 |  |  |  |  | Item
2.3 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 14.75 | 71.22 | 20.7 | 85.96 |  |  |  |  | Item
2.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 78.87 | 7.1 | 20.7 | 8.57 |  |  |  |  | Item
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 2,0KM | M3XKM | 33.44 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 | 132.56 | 20.7 | 160 |  |  |  |  | Item
2.7 | FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 | UN | 7 | 240.62 | 20.7 | 290.43 |  |  |  |  | Item
2.8 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 316.68 | 6.5 | 20.7 | 7.85 |  |  |  |  | Item
2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 570.02 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 20.3 | 213.08 | 20.7 | 257.19 |  |  |  |  | Item
2.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 290 | 167.96 | 20.7 | 202.73 |  |  |  |  | Item
2.12 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M³ | 259.84 | 11.13 | 20.7 | 13.43 |  |  |  |  | Item
2.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 KM | M3XKM | 2598.4 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER | M3 | 186.76 | 1.51 | 20.7 | 1.82 |  |  |  |  | Item
2.15 | CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; | UN | 10 | 919.6 | 20.7 | 1109.96 |  |  |  |  | Item
2.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 439.78 | 20.7 | 530.81 |  |  |  |  | Item
2.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1069.16 | 20.7 | 1290.48 |  |  |  |  | Item
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [9 empty] | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE BORDO 40CM) | M3 | 648.167 | 6.5 | 20.7 | 7.85 |  |  |  |  | Item
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 1137.09 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 743.75 | 2.65 | 20.7 | 3.2 |  |  |  |  | Item
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M³ | 297.5 | 26.25 | 20.7 | 31.68 |  |  |  |  | Item
3.5 | TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO | M3XKM | 3867.5 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER | M3 | 297.5 | 1.51 | 20.7 | 1.82 |  |  |  |  | Item
4 | EXECUÇÃO BASE | [9 empty] | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 232.11 | 184.11 | 20.7 | 222.22 |  |  |  |  | Item
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM | M3XKM | 2321.1 | 2.47 | 20.7 | 2.98 |  |  |  |  | Item
5 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 1547.4 | 6.07 | 20.7 | 7.33 |  |  |  |  | Item
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 1547.4 | 1.32 | 20.7 | 1.59 |  |  |  |  | Item
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 77.37 | 1438.55 | 20.7 | 1736.33 |  |  |  |  | Item
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30 KM) | TXKM | 5391.17 | 1.97 | 20.7 | 2.38 |  |  |  |  | Item
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [9 empty] | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 342 | 44.97 | 20.7 | 54.28 |  |  |  |  | Item
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 28.5 | 80.67 | 20.7 | 97.37 |  |  |  |  | Item
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 452.7 | 75.23 | 20.7 | 90.8 |  |  |  |  | Item
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 117.23 | 82.33 | 20.7 | 99.37 |  |  |  |  | Item
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [9 empty] | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 69.06 | 24.44 | 20.7 | 29.5 |  |  |  |  | Item
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.07 | 493.6 | 20.7 | 595.78 |  |  |  |  | Item
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.07 | 89.32 | 20.7 | 107.81 |  |  |  |  | Item
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 245.48 | 20.7 | 296.29 |  |  |  |  | Item
7.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 2 | 245.51 | 20.7 | 296.33 |  |  |  |  | Item
7.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6 | 433.07 | 20.7 | 522.72 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 40 |  | 30 |  | 30
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM |  | 50 |  | 50 |  | 0
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO |  | 50 |  | 50 |  | 0
4 | EXECUÇÃO BASE |  | 0 |  | 50 |  | 50
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 100
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO |  | 50 |  | 50 |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.01 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.4 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.56 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.11 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Bartira Hertel Est. OPP à Est. 7 + 8,75m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [8 empty] | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 3
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 1547.4
2.3 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 14.75
2.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 78.87
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO E FRESAGEM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, CONSIDERADO DISTÂNCIA 2,0KM | M3XKM | 33.44
2.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6
2.7 | FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 | UN | 7
2.8 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 316.68
2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 570.02
2.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 20.3
2.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 290
2.12 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M³ | 259.84
2.13 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 KM | M3XKM | 2598.4
2.14 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER | M3 | 186.76
2.15 | CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM; | UN | 10
2.16 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
2.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [8 empty] | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM, CORTE E REFORÇO DE BORDO 40CM) | M3 | 648.167
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 1137.09
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO EXISTENTE (MEDIÇÃO DIRETA PROJETO) | M2 | 743.75
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO) | M³ | 297.5
3.5 | TRANSPORTE DE SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 10 KM, INCLUSO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO SOLO | M3XKM | 3867.5
3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS DO INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER | M3 | 297.5
4 | EXECUÇÃO BASE | [8 empty] | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 232.11
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM | M3XKM | 2321.1
5 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 1547.4
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 1547.4
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 77.37
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30 KM) | TXKM | 5391.17
6 | PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO | [8 empty] | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 342
6.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 28.5
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 452.7
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 117.23
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [8 empty] | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 69.06
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.07
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.07
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4
7.5 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 2
7.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6
Valor total R$