## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 17/07/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 385.31 | 20.05 | 462.56 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
1.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 6 | 40 | 20.05 | 48.02 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 27.08 | 20.05 | 32.51 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
1.4 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA | MÊS | 3 | 580 | 20.05 | 696.29 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
2 | LIMPEZA | [8 empty] | 0 | Etapa
2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 842.7 | 2.02 | 20.05 | 2.43 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
2.2 | CAPINA MANUAL | M² | 162.48 | 0.77 | 20.05 | 0.92 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
3 | RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 164.56 | 34.25 | 20.05 | 41.12 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
3.2 | TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL | M | 100 | 13.23 | 20.05 | 15.88 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
3.3 | TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER | M2 | 30 | 8.06 | 20.05 | 9.68 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
3.4 | TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 7.7 | 7.69 | 20.05 | 9.23 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
3.5 | GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 2 | 598.67 | 20.05 | 718.7 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4 | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 0 | Etapa
4.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA | M2 | 426.39 | 8.39 | 20.05 | 10.07 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 426.39 | 3.82 | 20.05 | 4.59 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 426.39 | 12.68 | 20.05 | 15.22 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.4 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 36.99 | 2.39 | 20.05 | 2.87 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 36.99 | 18.15 | 20.05 | 21.79 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.6 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 2.32 | 11.12 | 20.05 | 13.35 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
4.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.32 | 54.52 | 20.05 | 65.45 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5 | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 0 | Etapa
5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA | M2 | 351.66 | 8.39 | 20.05 | 10.07 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP) | M² | 351.66 | 3.6 | 20.05 | 4.32 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP) | M² | 351.66 | 32.28 | 20.05 | 38.75 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5.4 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 32 | 2.39 | 20.05 | 2.87 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 32 | 18.15 | 20.05 | 21.79 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
5.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 224.82 | 20.46 | 20.05 | 24.56 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | Etapa
6.1 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 167.48 | 2.8 | 20.05 | 3.36 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.2 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 167.48 | 49.54 | 20.05 | 59.47 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.3 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 167.48 | 13.72 | 20.05 | 16.47 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 3.37 | 43.87 | 20.05 | 52.67 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 6.04 | 7.5 | 20.05 | 9 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.66 | 24.52 | 20.05 | 29.44 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
6.7 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 7.66 | 179.35 | 20.05 | 215.31 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 0 | Etapa
7.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 10.29 | 20.05 | 12.35 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
7.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 939.57 | 20.05 | 1127.95 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
7.3 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 2 | 29.63 | 20.05 | 35.57 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
7.4 | RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 7 | 30.42 | 20.05 | 36.52 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
7.5 | TAMPA PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 104.05 | 20.05 | 124.91 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 0 | Etapa
8.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 20.97 | 20.05 | 25.17 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 183.63 | 20.05 | 220.45 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 14.05 | 20.05 | 16.87 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 24* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 23.5 | 20.05 | 28.21 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.5 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 36.56 | 20.05 | 43.89 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 8.24 | 20.05 | 9.89 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
8.7 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADADE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE. INCLUSO TOMADA, CONDULETE E TAMPA. | UN | 4 | 38.99 | 20.05 | 46.81 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
9 | LIMPEZA | [8 empty] | 0 | Etapa
9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 131.5 | 5.67 | 20.05 | 6.81 |  | 20.05 | 0 | 0 | Item
Valor total R$ | [8 empty] | 0
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!
0
0

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2 | LIMPEZA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3 | RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4 | PINTURA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
5 | PINTURA EXTERNA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
9 | LIMPEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Totais cronograma |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 3 | Administração Central |  |  |  |  | 0.03
S+G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.008
R | 0.97 | 1.27 | 0.97 | Risco |  |  |  |  | 0.0097
DF | 0.59 | 1.39 | 0.72 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.0072
L | 6.16 | 8.96 | 6.2 | Lucro |  |  |  |  | 0.062
I* | 5.65 | 10.65 | 6.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0665
|  | Total | 20.05
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 3 | 0.03
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central |  |  |  |  | 0
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco |  |  |  |  | 0
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro |  |  |  |  | 0
I* | 5.65 | 10.65 | 3.65 | Tributos * |  |  |  |  | 0.0365
|  | Total | 3.79
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65 | 0.0365
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0
0
0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  | UF: | 0
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K | 2.6239 | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE | 1.12 | [(1+k3)/(1-k4)]
0
0

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - PINTURA E REPAROS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
Data: | 17/07/2024
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: | 0 |  |  | UF: | 0
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5,0 M3 - INCLUSO UMA TROCA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS ORIUNDOS DA OBRA | MÊS | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 842.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | CAPINA MANUAL | M² | 162.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 164.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | TRATAMENTO DE FISSURA COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA ESPECIAL | M | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | TRATAMENTO DE TRINCA COM TELA DE POLIESTER | M2 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TRATAMENTO DE TRINCA/RACHADURA GRAMPEADA COM ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | GRAUTE FGK=20 MPA PARA FECHAMENTO DAS FISSURAS, TRINCAS E RACHADURAS; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
4.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA | M2 | 426.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 426.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 426.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 36.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 36.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 2.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 2.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
5.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA | M2 | 351.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA EM PAREDES, UMA DEMÃO (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88485-SINAP) | M² | 351.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES - TRÊS DEMÃOS (COMPOSIÇÃO BASEADA NA 88489-SINAP) | M² | 351.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 224.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
6.1 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 167.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 167.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M | 167.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 3.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 6.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 7.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
7.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | TAMPA PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
8.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 24* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADADE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE. INCLUSO TOMADA, CONDULETE E TAMPA. | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LIMPEZA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Etapa
9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 131.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Valor total R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
0
0

## Repositório (hidden)
20.05
3.79
2.6239
1.12