## DADOS
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
Data do documento: | 04/11/2024
Licitação número:
Lote:
Dados da licitante
Razão social
CNPJ:
Telefone:
E-Mail:
Nome responsável:
CPF responsável:
Cidade licitante:
UF licitante:

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Custo base R$ | %BDI/K/TRDE Base | Preço base R$ | Custo Un. R$ | %BDI/K/TRDE | Preço Un. R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO | [9 empty] | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3 | 990 | 20.19 | 1189.88 |  |  |  |  | Item
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [9 empty] | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREGO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2 | 532.37 | 20.19 | 639.86 |  |  |  |  | Item
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 2723.63 | 0.42 | 20.19 | 0.5 |  |  |  |  | Item
2.3 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 12 | 232.75 | 20.19 | 279.74 |  |  |  |  | Item
2.4 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 30.41 | 64.74 | 20.19 | 77.81 |  |  |  |  | Item
2.5 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 73.63 | 7.62 | 20.19 | 9.16 |  |  |  |  | Item
2.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 170.46 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
2.7 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 576.58 | 6.31 | 20.19 | 7.58 |  |  |  |  | Item
2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 1037.84 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 36.96 | 220.81 | 20.19 | 265.39 |  |  |  |  | Item
2.10 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 528 | 167.9 | 20.19 | 201.8 |  |  |  |  | Item
2.11 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER) | M³ | 473.62 | 11.16 | 20.19 | 13.41 |  |  |  |  | Item
2.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 340.56 | 1.38 | 20.19 | 1.66 |  |  |  |  | Item
2.13 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 2368.1 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
2.14 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 414.12 | 20.19 | 497.73 |  |  |  |  | Item
2.15 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 | UN | 16 | 2093.72 | 20.19 | 2516.44 |  |  |  |  | Item
2.16 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 7 | 133.93 | 20.19 | 160.97 |  |  |  |  | Item
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [9 empty] | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM) | M3 | 1033.5 | 6.31 | 20.19 | 7.58 |  |  |  |  | Item
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 1860.3 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2723.63 | 2.16 | 20.19 | 2.6 |  |  |  |  | Item
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA | M³ | 689 | 26.5 | 20.19 | 31.85 |  |  |  |  | Item
3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO NOS BORDOS (2,5 M X 0,40 M NOS BORDOS)- (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER) | M3 | 482 | 6.84 | 20.19 | 8.22 |  |  |  |  | Item
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 3445 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
3.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 482 | 1.38 | 20.19 | 1.66 |  |  |  |  | Item
4 | EXECUÇÃO BASE | [9 empty] | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 408.54 | 192.02 | 20.19 | 230.79 |  |  |  |  | Item
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM | M3XKM | 4085.4 | 2.5 | 20.19 | 3 |  |  |  |  | Item
5 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 2723.63 | 6.1 | 20.19 | 7.33 |  |  |  |  | Item
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 2723.63 | 1.34 | 20.19 | 1.61 |  |  |  |  | Item
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 136.18 | 1663.63 | 20.19 | 1999.52 |  |  |  |  | Item
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30 KM) | TXKM | 9489.08 | 1.99 | 20.19 | 2.39 |  |  |  |  | Item
6 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS | [9 empty] | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 888 | 45.3 | 20.19 | 54.45 |  |  |  |  | Item
6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 814 | 74.5 | 20.19 | 89.54 |  |  |  |  | Item
6.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 198.57 | 81.53 | 20.19 | 97.99 |  |  |  |  | Item
6.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 142.99 | 84.38 | 20.19 | 101.42 |  |  |  |  | Item
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [9 empty] | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 107.07 | 30.18 | 20.19 | 36.27 |  |  |  |  | Item
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.07 | 481.87 | 20.19 | 579.16 |  |  |  |  | Item
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.07 | 91.73 | 20.19 | 110.25 |  |  |  |  | Item
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6 | 247.47 | 20.19 | 297.43 |  |  |  |  | Item
7.5 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6 | 443.54 | 20.19 | 533.09 |  |  |  |  | Item
Valor total R$
Itens com 'Custo Un. R$' na cor azul são de contrapartida do município, por isso seu custo deve permanecer zero!
Itens com 'Custo Un. R$' na cor amarela serão executados pela empresa contratante!

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Etapa | Total R$ | % Mês 1 | R$ Mês 1 | % Mês 2 | R$ Mês 2 | % Mês 3 | R$ Mês 3 | % Total | R$ Total
1 | ADMINISTRAÇÃO |  | 34 |  | 33 |  | 33
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM |  | 50 |  | 50 |  | 0
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO |  | 50 |  | 50 |  | 0
4 | EXECUÇÃO BASE |  | 0 |  | 50 |  | 50
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 100
6 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS |  | 50 |  | 50 |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) |  | 0 |  | 0 |  | 100
Totais cronograma

## BDI Principal
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 3.8 | Administração Central
S+G | 0.32 | 0.74 | 0.32 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.5 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.02 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 7.3 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Alíquota ISS |  |  | 2
[5 empty] | Base de cálculo |  |  | 100
[5 empty] | ISS Aplicável |  |  | 2
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI Diferenciado
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | 1º quartil | 3º quartil | Proposto | Identificação
AC | 1.5 | 4.49 | 0 | Administração Central
S+G | 0.3 | 0.82 | 0 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | 0.89 | 0 | Risco
DF | 0.85 | 1.11 | 0 | Despesas Financeiras
L | 3.5 | 6.22 | 0 | Lucro
I* | 5.65 | 10.65 |  | Tributos *
Total
[5 empty] | PIS e COFINS |  |  | 3.65
[5 empty] | Cont. Prev. s/Rec.Bruta |  |  | 0

## BDI (Fator K e TRDE)
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: |  |  |  | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  | UF:
K1= | 1.1428 | Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
k2= | 0.2 | Administração central (overhead)
k3= | 0.12 | Margem bruta
k4= | 0 | Impostos (PIS + COFINS + ISS)
K |  | {[(1+k1+k2)(1+k3)]/(1-k4)}
TRDE |  | [(1+k3)/(1-k4)]

## Material e Serviços
Prefeitura Municipal de Schroeder - SC
Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica da Rua Oscar Guilherme Gneipel - Est. OPP até a Est. 13 + 5,00m
Data:
Empresa: | [5 empty] | Telefone:
CNPJ: |  |  | Cidade: |  |  |  | UF:
Item | Descrição dos itens | U.M. | Qtde. | Preço Un. R$ | Material R$ | Serviço R$ | Total Material R$ | Total Serviço R$ | Total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO | [8 empty] | Etapa
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO. INCLUSO 1 LIMPEZA SEMANAL, ENTREGA E RETIRADA. | MÊS | 3
2 | SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM | [8 empty] | Etapa
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREGO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO. | M2 | 2
2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS. | M2 | 2723.63
2.3 | FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 12
2.4 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 30.41
2.5 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 73.63
2.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 170.46
2.7 | ESCAVAÇÃO, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM TRATOR E CAÇAMBA 6 M³. ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL | M3 | 576.58
2.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. DMT 1,8 KM | M3XKM | 1037.84
2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 PARA BERÇO EM TUBULAÇÃO, CONFORME PROJETO - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 36.96
2.10 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 528
2.11 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER) | M³ | 473.62
2.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 340.56
2.13 | TRANSPORTE DE SEIXO COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 2368.1
2.14 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
2.15 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (DIMENSÕES CONFORME PROJETO). AF_12/2020 | UN | 16
2.16 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 7
3 | EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO | [8 empty] | Etapa
3.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS NAS PISTAS PARA BOTA FORA, DMT<200M, ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL (REFERENTE AO NIVELAMENTO DA VIA, PROFUNDIDADE DE 10CM) | M3 | 1033.5
3.2 | TRANSPORTE DE SOLOS INSERVÍVEIS PARA BOTA FORA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3 X KM). AF_12/2016 - CONSIDERADO 1,8 KM | M3XKM | 1860.3
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2723.63
3.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA | M³ | 689
3.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO NOS BORDOS (2,5 M X 0,40 M NOS BORDOS)- (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER) | M3 | 482
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CONSIDERADO 5 KM | M3XKM | 3445
3.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 482
4 | EXECUÇÃO BASE | [8 empty] | Etapa
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (E = 15 CM) COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 408.54
4.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CONSIDERADO DMT 10 KM | M3XKM | 4085.4
5 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | Etapa
5.1 | AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI) | M2 | 2723.63
5.2 | EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C | M² | 2723.63
5.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS) E USINAGEM, E= 5,0 CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, RASTELEIRO, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | M3 | 136.18
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L (CONSIDERADO DMT 30 KM) | TXKM | 9489.08
6 | PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS | [8 empty] | Etapa
6.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO E GUIA EM MEIO FIO PARA COTENÇÃO LATERAL, DIMENSÕES 100 CM X 15 CM X 13 CM X 30 CM | M | 888
6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E/OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA PARA REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 814
6.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL), NA COR VERMELHA, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015, (FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA/AREIA P/ NIVELAMENTO E OU ASSENTAMENTO (E = 3 CM) E DE AREIA P/ REJUNTE (E JUNTAS ? 5 MM) - (CALCETEIRO, SERVENTE, PLACA VIBRATÓRIA, CORTADOR DE PISO, ETC). | M2 | 198.57
6.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624 | M3 | 142.99
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) | [8 empty] | Etapa
7.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 107.07
7.2 | CONCRETO FCK 15 MPA, LANÇAMENTO, APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO (0,30 X 0,20 X 0,20), (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.07
7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE < 1,30 M | M3 | 0.07
7.4 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6
7.5 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (CONTAGEM DIRETA PROJETO) | UN | 6
Valor total R$